|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH HÀ TĨNH |  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| **SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  Số: 74 /QĐ-STNMT |  *Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 02 năm 2023* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Khung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023**

**GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

 *Căn cứ Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường;*

*Căn cứ Chương trình số 21/CTr- UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;*

 *Xét đề nghị của Chánh Văn phòng*.

**QUYẾT ĐỊNH:**

 **Điều 1.** Ban hành Khung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường *(có Phụ lục kèm theo).*

 **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

 1. Giao các phòng, đơn vị trực thuộc lập Kế hoạch chi tiết, báo cáo Lãnh đạo Sở phụ trách phê duyệt, trực tiếp chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện; gửi kế hoạch về Văn phòng trước ngày 05/3/2023 để theo dõi, đôn đốc, tham mưu chỉ đạo thực hiện (trừ các nhiệm vụ đã hoàn thành trước tháng 3/2023). Định kỳ trước ngày 18 hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng để tổng hợp.

 2. Giao Văn phòng theo dõi, đôn đốc, định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Lãnh đạo Sở.

 **Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, Giám đốc đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- BCH Đảng ủy (b/c);- Như Điều 3;- GĐ, PGĐ Sở;- Các phòng, đơn vị trực thuộc;- Lưu: VT, VP. |  **GIÁM ĐỐC** **Lê Ngọc Huấn** |

|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH HÀ TĨNH**SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-STNMT ngày /3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường)*

| **TT** | **Tên nhiệm vụ** | **Thời gian** | **Lãnh đạo phụ trách** | **Cấp trình** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt đầu** | **Hoàn thành** |
| **I** | **VĂN PHÒNG: 21 nhiệm vụ** |
|  | Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023 | 01/2023 | 02/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức năm 2023  | 01/2023 | 3/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn  Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Rà soát Quy hoạch Trưởng, phó phòng và tương đương giai đoạn 2020-2025; xây dựng quy hoạch giai đoạn 2025-2030 | 01/2023 | 3/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn  Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Kế hoạch CCHC; Kế hoạch tuyên truyền về CCHC và DCCI năm 2023 | 01/2023 | 02/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn  Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Quy chế nâng lương trước thời hạn  | 02/2023 | 4/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn  Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Quy chế xét, công nhận sáng kiến kinh nghiệm | 3/2023 | 5/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn  Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Quy chế thi đua khen thưởng ngành Tài nguyên và Môi trường | 02/2023 | 5/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn  Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Quy chế đánh giá, xếp loại các phòng, đơn vị trực thuộc, phòng TN&MT cấp huyện  | 5/2023 | 8/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn  Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường | 3/2023 | 6/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn  Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Rà soát, điều chỉnh Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc trong cơ quan Sở TN&MT và các đơn vị sự nghiệp | 4/2023 | 8/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn  Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | Quyết toán tài chính năm 2022 | 01/2023 | 3/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn  Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Phân bổ dự toán ngân sách 2023 | 01/2023 | 02/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn  Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường | 01/2023 | 6/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn  Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Rà soát, điều chỉnh Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường | 02/2023 | 6/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn  Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | Kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT | 01/2023 | 7/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn  Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Tổ chức hoạt động Cụm dân quân tự vệ (Cụm trưởng) | 3/2023 | 6/2023 | Đ/c Phan Lam Sơn Phó Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Tổ chức các hoạt động Khối kinh tế - kỹ thuật (Khối trưởng) | 01/2023 | 6/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn  Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở TN&MT | 01/2023 | 9/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn  Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Đôn đốc hoàn thành Dự án VILG |  | 6/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn  Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | Đôn đốc Hoàn thành Hợp phần 1 - Dự án xây dựng Hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền Trung  |  | 12/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn  Giám đốc Sở | UBND tỉnh | *Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2017* |
|  | Đôn đốc Hoàn thành Dự án Tăng cường năng lực quan trắc môi trường, nâng cấp hệ thống nhận, truyền, quản lý dữ liệu quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh |  | 6/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn  Giám đốc Sở | UBND tỉnh | *Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2022* |
| **II** | **THANH TRA: 04 nhiệm vụ** |
|  | Triển khai Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) | 01/2023 | 3/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn  Giám đốc Sở |  |  |
|  | Thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 được Giám đốc Sở phê duyệt tại Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 07/12/2022, cụ thể:1. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về giao đất, CTĐ, cấp GCN QSD đất và chuyển MĐSD đất tại H. Kỳ Anh và TX. Kỳ Anh2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về TNN và BVMT của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.3.Đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, tại các cơ quan, doanh nghiệp. | 01/2023 | 12/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn  Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | - Xây dựng lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở năm 2023;- Quyết định thay thế Quyết định về thực hiện tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh tại Sở Tài nguyên và Môi trường. | 01/2023 | 3/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Quyết định ban hành quy định về mức độ khôi phục lại trình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ | 01/2023 | 8/2023 | Đ/c Lê Ngọc Huấn  Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | **PHÒNG ĐẤT ĐAI 1: 13 nhiệm vụ** |
|  | Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh về việc Quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh |  | 3/2023 | Đ/c Nguyễn Ngọc Hoạch Phó Giám đốc Sở |  | *Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2022* |
|  | Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh  | 02/2023 | 4/2023 | Đ/c Nguyễn Ngọc Hoạch Phó Giám đốc Sở |  |  |
|  | Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác cấp GCN QSD đất, công nhận, cộng nhận lại đất ở trước ngày 18/12/1980 cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh | 01/2023 | 3/2023 | Đ/c Nguyễn Ngọc Hoạch Phó Giám đốc Sở |  |  |
|  | Tham mưu Văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của BCH Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo | 01/2023 | 3/2023 | Đ/c Nguyễn Ngọc Hoạch Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | Tham mưu Văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất nông nghiệp sau khi hoàn thành tập trung, tích tụ ruộng đất | 01/2023 | 3/2023 |  |  |  |
|  | Quyết định quy định về hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (thay thế Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh) | 01/2023 | 7/2023 | Đ/c Nguyễn Ngọc Hoạch Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh | *Khung UBND tỉnh* |
|  | Đôn đốc hoàn thành thống kê đất đai năm 2022 | 01/2023 | 4/2023 | Đ/c Nguyễn Ngọc Hoạch Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | Tổ chức thực hiện nhiệm vụ Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1/2000 và 1/5000 tỉnh Hà Tĩnh” theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 09/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ  | 1/2023 | Tháng 12/2023 đến năm 2024 | Đ/c Nguyễn Ngọc Hoạch Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | Xây dựng kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2023 | 01/2023 | 3/2023 | Đ/c Nguyễn Ngọc Hoạch Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | Kiểm tra công tác xây dựng, thẩm định phê duyệt phương án BT, GPMB; xây dựng giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh | 11/2023 | 12/2023 | Đ/c Nguyễn Ngọc Hoạch Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | Trình thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể đối với 25 dự án | 01/2023 | 12/2023 |  Đ/c Nguyễn Ngọc Hoạch Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | Tổ chức thực hiện nhiệm vụ Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các NLT quốc doanh hiện do các công ty Nông lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, BQL rừng, các tổ chức sự nghiệp khác  | 01/2023 | Tháng 12/2023 đến năm 2024 | Đ/c Nguyễn Ngọc Hoạch Phó Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Tổ chức kiểm tra việc thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc thực hiện đăng ký biến động, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính tại Chi nhánh VP Đăng ký đất đai và các huyện: Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà | 3/2023 | 9/2023 | Đ/c Nguyễn Ngọc Hoạch Phó Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo kế hoạch | 3/2023 | 5/2023 | Đ/c Nguyễn Ngọc Hoạch Phó Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
| **IV** | **PHÒNG ĐẤT ĐAI 2: 08 nhiệm vụ** |
|  | Đôn đốc, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Tài nguyên Môi trường thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025 |  | 5/2023 | Đ/c Trần Hữu Khanh Phó Giám đốc Sở | Bộ TN&MT |  |
|  | Rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng còn vướng mắc do Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ  | 02/2023 | 6/2023 | Đ/c Trần Hữu Khanh Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện | 10/2022 | 3/2023 | Đ/c Trần Hữu Khanh Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | Thẩm định và tham mưu UBND tỉnh danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển MĐSD đất bổ sung năm 2023 trình HĐND tỉnh đối với các công trình dự án trọng điểm theo chỉ đạo của UBND tỉnh | 01/2023 | 12/2023 | Đ/c Trần Hữu Khanh Phó Giám đốc Sở | HĐND tỉnh |  |
|  | Thẩm định và trình duyệt Kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2023 cấp huyện đối với các công trình dự án trọng điểm theo chỉ đạo của UBND tỉnh | 01//2023 | 12/2023 | Đ/c Trần Hữu Khanh Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | Thẩm định và tham mưu UBND tỉnh danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển MĐSD đất năm 2024 trình HĐND tỉnh (tại kỳ họp cuối năm) | 9/2023 | 12/2024 | Đ/c Trần Hữu Khanh Phó Giám đốc Sở | HĐND tỉnh |  |
|  | Kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất  | 02/2023 | 12/2023 | Đ/c Trần Hữu Khanh Phó Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Tham mưu thu hồi đất của các mỏ khoáng sản đã đóng cửa mỏ | 01/2023 | 12/2023 | Đ/c Trần Hữu Khanh Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
| **V** | **PHÒNG KHOÁNG SẢN: 04 nhiệm vụ** |
|  | Khoanh định điều chỉnh, bổ sung các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh |  | 5/2023 |  Đ/c Lê Ngọc HuấnGiám đốc Sở | Thủ tướng Chính phủ | *Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2022* |
|  | Kiểm tra công tác hoạt động khoáng sản theo kế hoạch | 01/2023 | 12/2023 | Đ/c Lê Ngọc HuấnGiám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Tham mưu Đóng cửa các mỏ khoáng sản đã hết hạn Giấy phép khai thác theo quy định | 01/2023 | 12/2023 | Đ/c Lê Ngọc HuấnGiám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | Kiểm tra, rà soát việc chậm nộp tiền cấp quyền KTKS và tham mưu phương án xử lý các đơn vị theo quy định | 01/2023 | 6/2023 | Đ/c Lê Ngọc HuấnGiám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
| **VI** | **PHÒNG TN NƯỚC, BIỂN VÀ HẢI ĐẢO: 07 nhiệm vụ** |
|  | Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về tài nguyên nước, ứng phó sự cố tràn dầu các đơn vị theo kế hoạch | 4/2023 | 9/2023 | Đ/c Phan Lam Sơn  Phó Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Triển khai nhiệm vụ Điều tra khoanh định vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh |  | 10/2023 | Đ/c Phan Lam Sơn  Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh | *Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2022* |
|  | Lập đề cương và triển khai nhiệm vụ Điều tra, rà soát, hoàn chỉnh Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh | 01/2023 | 12/2023 | Đ/c Phan Lam Sơn  Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | Lập đề cương và triển khai nhiệm vụ Điều tra, rà soát, lập Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh | 01/2023 | 12/2023 | Đ/c Phan Lam Sơn  Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | Lập đề cương nhiệm vụ Xây dựng quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí thuộc địa bàn tỉnh quản lý chưa được quy định trong Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ | 01/2023 | 8/2023 | Đ/c Phan Lam Sơn  Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | Triển khai nhiệm vụ Cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển  | 01/2023 | 10/2023 | Đ/c Phan Lam Sơn  Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | Xây dựng, cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Hà Tĩnh | 01/2023 | 11/2023 | Đ/c Phan Lam Sơn  Phó Giám đốc Sở | UBQG Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN |  |
| **VII** | **PHÒNG MÔI TRƯỜNG: 12 nhiệm vụ** |
|  | Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo |  | 3/2023 | Đ/c Phan Lam Sơn  Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh | 3/2023 | 6/2023 | Đ/c Phan Lam Sơn  Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh | *Khung UBND tỉnh* |
|  | Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản lý vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động liên tục trên địa bàn tỉnh | 1/2023 | 6/2023 | Đ/c Phan Lam Sơn  Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh | *Khung UBND tỉnh* |
|  | Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao | 1/2023 | 9/2023 | Đ/c Phan Lam Sơn  Phó Giám đốc Sở | Ban Thường vụ Tỉnh ủy | *Khung UBND tỉnh* |
|  | Tham mưu Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 90/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 | 1/2023 | 6/2023 | Đ/c Phan Lam Sơn  Phó Giám đốc Sở | HĐND tỉnh | *Khung UBND tỉnh* |
|  | Tổ chức kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn | 4/2023 | 6/2023 | Đ/c Phan Lam Sơn  Phó Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Đôn đốc hoàn thành Báo cáo hiện trạng môi trường năm 2023 – Chuyên đề Hiện trạng môi trường nuôi trồng thủy sản |  3/2023 | 10/2023 | Đ/c Phan Lam Sơn  Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường theo kế hoạch | 4/2023 | 10/2023 | Đ/c Phan Lam Sơn  Phó Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 | 10/2023 | 11/2023 | Đ/c Phan Lam Sơn  Phó Giám đốc Sở | HĐND tỉnh |  |
|  | Xây dựng, triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường cấp tỉnh | 11/2023 | 12/2023 | Đ/c Phan Lam Sơn  Phó Giám đốc Sở | Bộ TN&MT |  |
|  | Kiểm tra hướng dẫn thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng NTM | 4/2023 | 12/2023 | Đ/c Phan Lam Sơn  Phó Giám đốc Sở | Văn phòng NTM tỉnh |  |
|  | Xây dựng Kế hoạch hành động Chiến lược về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh |  5/2023 | 9/2023 | Đ/c Phan Lam Sơn  Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
| **VIII** | **TRUNG TÂM PTQĐ VÀ KTĐC: 04 nhiệm vụ** |
|  | Xây dựng Kế hoạch phát triển quỹ đất đến năm 2025 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội |  | 4/2023 | Đ/c Trần Hữu Khanh Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh | *Khung UBND tỉnh* |
|  | Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025  | 01/2023 | 5/2023 | Đ/c Trần Hữu Khanh Phó Giám đốc Sở | Bộ TN&MT |  |
|  | Sửa đổi Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành về đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh  | 6/2023 | 9/2023 |  Đ/c Trần Hữu Khanh Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | Hoàn thành đấu giá 630 lô đất tái định cư dôi dư trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch UBND tỉnh giao | 01/2023 | 12/2023 | Đ/c Trần Hữu Khanh Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
| **IX** | **TRUNG TÂM QUAN TRẮC TN VÀ MT: 03 nhiệm vụ** |
|  | Chương trình Quan trắc và giám sát chất lượng môi trường tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 | 01/2023 | 12/2023 | Đ/c Phan Lam Sơn  Phó Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Vận hành Trung tâm điều hành hệ thống Quan trắc nước thải, khí thải năm 2023 | 01/2023 | 12/2023 | Đ/c Phan Lam Sơn  Phó Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Báo cáo hiện trạng môi trường – Chuyên đề: Nuôi trồng thủy sản | 01/2023 | 11/2023 | Đ/c Phan Lam Sơn  Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
| **X** | **VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI: 09 nhiệm vụ**  |
|  | Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai | 01/2023 | 3/2023 | Đ/c Nguyễn Ngọc Hoạch Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | Đề án Giá dịch vụ công thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh | 01/2023 | 6/2023 | Đ/c Nguyễn Ngọc Hoạch Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | Thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2022 | 01/2023 | 4/2023 | Đ/c Nguyễn Ngọc Hoạch Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh |  |
|  | Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai các huyện Kỳ Anh, Nghi Xuân, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên | 01/2023 | 6/2023 | Đ/c Nguyễn Ngọc Hoạch Phó Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Xây dựng Quy chế phối hợp trao đổi thông tin hồ sơ điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa cơ quan Tài nguyên và Môi trường với cơ quan Thuế | 01/2023 | 10/2023 | Đ/c Nguyễn Ngọc Hoạch Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh  |  |
|  | Thu thập, chỉnh lý đưa vào lưu trữ tài liệu thuộc các phòng thuộc Sở (gồm: Đất đai 1, Đất đai 2, Khoáng sản, Tài nguyên nước, Môi trường và Văn phòng Sở) | 01/2023 | 10/2023 | Đ/c Nguyễn Ngọc Hoạch Phó Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |
|  | Thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính theo Nghị quyết 175/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh (Dự kiến 8.500 ha thuộc 6 phường, xã: Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Lợi, Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Phương thuộc thị xã Kỳ Anh) | 4/2022 | 12/2023 | Đ/c Nguyễn Ngọc Hoạch Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh  |  |
|  | Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi tập trung, tích tụ ruộng đất theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh (Dự kiến 3.000ha thuộc địa bàn huyện Can Lộc) | 5/2022 | 12/2023 | Đ/c Nguyễn Ngọc Hoạch Phó Giám đốc Sở | UBND tỉnh  |  |
|  | Sao quét hồ sơ, cập nhật thông tin thửa đất vào cơ sở dữ liệu các thửa đất biến động trong năm 2023 | 01/2023 | 12/2023 | Đ/c Nguyễn Ngọc Hoạch Phó Giám đốc Sở | Sở TN&MT |  |