|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBND TỈNH HÀ TĨNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |
| **SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG** | | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 57 /QĐ-STNMT | *Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 01 năm 2022* | |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Khung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ**

**phát triển kinh tế - xã hội năm 2022**

**GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

*Căn cứ Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường;*

*Căn cứ Chương trình số 14/CTr- UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;*

*Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở*.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành Khung kế hoạch triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường *(có biểu khung kế hoạch 2022 kèm theo).*

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ Khung kế hoạch triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 lập kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện, chỉ đạo hoạt động có hiệu quả, đồng thời báo cáo Lãnh đạo Sở phụ trách và Văn phòng Sở trước ngày 10/02/2022 để theo dõi, đôn đốc. Định kỳ ngày 17 hàng tháng, quý báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện *(lồng vào báo cáo định kỳ kết quả công tác chuyên môn)* gửi Văn phòng Sở.

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Giám đốc Sở.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như Điều 3;  - UBND tỉnh (để b/c);  - GĐ, các PGĐ Sở ;  - Các phòng, đơn vị sự nghiệp;  - Phòng TN&MT các huyện, TP, TX;  - Lưu: VT, VP. | **GIÁM ĐỐC**    **Nguyễn Thanh Điện** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBND TỈNH HÀ TĨNH | |  |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** | | |
| **SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG** | |  |  | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | | |
|  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  | **KHUNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022 CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP** | | | | | |
|  | *(Kèm theo Quyết định số 57 /QĐ-STNMT ngày 26/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường)* | | | | | |

| **TT** | **Tên nhiệm vụ thực hiện** | **Thời gian** | | **Đơn vị chủ trì** | **Lãnh đạo phụ trách** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt đầu** | **Hoàn thành** |  |  |  |
|  | Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn | 01/2022 | 3/2022 | Văn phòng Sở | Đ/c Giám đốc Sở |  |
|  | Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 | 01/2022 | 11/2022 | Văn phòng Sở | Đ/c Giám đốc Sở |  |
|  | Xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 | 01/2022 | 4/2022 | Văn phòng Sở | Đ/c Giám đốc Sở |  |
|  | Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 | 01/2022 | 02/2022 | Văn phòng Sở | Đ/c Giám đốc Sở |  |
|  | Triển khai kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022 | 01/2022 | 11/2022 | Văn phòng Sở | Đ/c Giám đốc Sở |  |
|  | Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án chuyển đổi số đến năm 2025 | 02/2022 | 4/2022 | Văn phòng Sở | Đ/c Giám đốc Sở |  |
|  | Quyết toán tài chính năm 2021 | 01/2022 | 5/2022 | Văn phòng Sở | Đ/c Giám đốc Sở |  |
|  | Thanh tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại Văn phòng Đăng ký đất đai | 5/2022 | 6/2022 | Thanh tra Sở | Đ/c Giám đốc Sở |  |
|  | Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSD đất và chuyển mục đích sử dụng đất tại UBND huyện Lộc Hà và UBND huyện Kỳ Anh | 3/2022 | 11/2022 | Thanh tra Sở | Đ/c Giám đốc Sở |  |
|  | Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường tại 31 tổ chức, cá nhân có sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh | 6/2022 | 7/2022 | Thanh tra Sở | Đ/c Giám đốc Sở |  |
|  | Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được thanh tra, kiểm tra năm 2019 – 2020 (13 huyện, thành phố, thị xã) | 6/2022 | 7/2022 | Thanh tra Sở | Đ/c Giám đốc Sở |  |
|  | Tham mưu Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh | 01/2022 | 4/2022 | Phòng Đất đai 1 | Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở | *Thuộc Khung tỉnh (theo Chương trình số 14/CTr-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh)* |
|  | Xây dựng kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2022 | 01/2022 | 3/2022 | Phòng Đất đai 1 | Đ/c Giám đốc Sở |  |
|  | Tham mưu xử lý các vướng mắc khó khăn trong việc thực hiện công tác GPMB Dự án đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh (Khi có đề xuất từ các địa phương) | 3/2022 |  | Phòng Đất đai 1 | Đ/c Giám đốc Sở | *Thời gian hoàn thành phụ thuộc theo tiến độ GPMB khi thực hiện dự án tại các địa phương* |
|  | Kiểm tra công tác xây dựng, thẩm định phê duyệt phương án BT, GPMB; xây dựng giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc tổng hợp rà soát đất công ích | 3/2022 | 11/2022 | Phòng Đất đai 1 | Đ/c Giám đốc Sở;  Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở |  |
|  | Tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2021; tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường | 01/2022 | 4/2022 | Phòng Đất đai 1 | Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở |  |
|  | Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh | 01/2022 | 4/2022 | Phòng Đất đai 1 | Đ/c Giám đốc Sở; Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở |  |
|  | Tham mưu chỉ đạo, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông trường, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông - lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, BQL rừng, các tổ chức sự nghiệp khác” | 05/2022 | 6/2022 | Phòng Đất đai 1 | Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở |  |
|  | Tham mưu lập, phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1/2000 và 1/5000 tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 09/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ | 01/2022 | 11/2022 | Phòng Đất đai 1 | Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở |  |
|  | Xây dựng kế hoạch định giá đất cụ thể bổ sung năm 2022 (khi có Kế hoạch sử dụng đất bổ sung 6 tháng cuối năm) | 7/2022 | 9/2022 | Phòng Đất đai 1 | Đ/c Giám đốc Sở |  |
|  | Kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các nhiệm vụ quản lý nhà nước của một số phòng ở cấp huyện, cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại địa bàn 03 đơn vị (thành phố Hà Tĩnh và các huyện Cẩm Xuyên, Nghi Xuân) | 6/2022 | 10/2022 | Phòng Đất đai 1 | Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở |  |
|  | Thẩm định và trình duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện | 10/2021 | 3/2022 | Phòng Đất đai 2 | Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở |  |
|  | Hướng dẫn, đôn đốc, thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh (2021-2025) | 01/2022 | 3/2022 | Phòng Đất đai 2 | Đ/c Giám đốc Sở; Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở |  |
|  | Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 | 01/2022 | 4/2022 | Phòng Đất đai 2 | Đ/c Giám đốc Sở; Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ SởĐ/c Giám đốc Sở; | *Trong đó thời gian trình UBND tỉnh phê duyệt cụ thể:*  *- Đối với các đơn vị: thị xã Hồng Lĩnh, các huyện: Lộc Hà, Hương Sơn, Can Lộc: trước 15/3/2022;*  *- Các huyện: Đức Thọ, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Vũ Quang, Nghi Xuân, Thị xã Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh: trong tháng 3/2022;*  *- Huyện Kỳ Anh: trước 30/4/2022.* |
|  | Thẩm định và tham mưu UBND tỉnh danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển MĐSD đất bổ sung 6 tháng năm 2022 trình HĐND tỉnh (tại kỳ họp giữa năm) | 5/2022 | 7/2022 | Phòng Đất đai 2 | Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở |  |
|  | Thẩm định và trình duyệt Kế hoạch sử dụng đất (bổ sung 6 tháng cuối năm) năm 2022 cấp huyện | 6/2022 | 9/2022 | Phòng Đất đai 2 | Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở |  |
|  | Kiểm tra việc sử dụng đất của một số tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất (26 tổ chức) | 6/2022 | 11/2022 | Phòng Đất đai 2 | Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở |  |
|  | Thẩm định và tham mưu UBND tỉnh danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển MĐSD đất năm 2023 trình HĐND tỉnh (tại kỳ họp cuối năm). | 9/2022 | 12/2022 | Phòng Đất đai 2 | Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở |  |
|  | Tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng và đất trồng lúa hai vụ trở lên để thực hiện Dự án đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh | 02/2022 | 3/2022 | Phòng Đất đai 2 | Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở |  |
|  | Khoanh định điều chỉnh, bổ sung các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh | 01/2022 | 5/2023 | Phòng Khoáng sản | Đ/c Giám đốc Sở |  |
|  | Kiểm tra công tác hoạt động khoáng sản (56 mỏ) | 01/2022 | 12/2022 | Phòng Khoáng sản | Đ/c Giám đốc Sở |  |
|  | Rà soát, đôn đốc việc đóng cửa tại các mỏ khoáng sản đã hết hạn Giấy phép khai thác (10 mỏ) | 01/2022 | 12/2022 | Phòng Khoáng sản | Đ/c Giám đốc Sở |  |
|  | Rà soát, tổng hợp các mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường, cung cấp thông tin phục vụ Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh | 01/2022 | 6/2022 | Phòng Khoáng sản | Đ/c Giám đốc Sở |  |
|  | Xây dựng “Kế hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” | 01/2022 | 11/2022 | Phòng TN Nước, biển và hải đảo | Đ/c Phan Lam Sơn – PGĐ Sở |  |
|  | Hoàn thiện dự thảo “Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW và Kế hoạch số 51-KH/TU đối với công tác khí tượng thủy văn gắn với thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh” | 01/2022 | 6/2022 | Phòng TN Nước, biển và hải đảo | Đ/c Phan Lam Sơn – PGĐ Sở |  |
|  | Cập nhật “Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh” | 02/2022 | 12/2022 | Phòng TN Nước, biển và hải đảo | Đ/c Phan Lam Sơn – PGĐ Sở |  |
|  | Chỉ đạo hoàn thành đề cương nhiệm vụ “Dự án cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển” |  | 5/2022 | Phòng TN Nước, biển và hải đảo | Đ/c Phan Lam Sơn – PGĐ Sở |  |
|  | Điều tra, khoanh định vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh |  | 12/2022 | Phòng TN Nước, biển và hải đảo | Đ/c Phan Lam Sơn – PGĐ Sở | *Nhiệm vụ năm 2020 -2021 (chưa bố trí kinh phí) chuyển sang* |
|  | Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh |  | 4/2022 | Phòng TN Nước, biển và hải đảo | Đ/c Phan Lam Sơn – PGĐ Sở | *Nhiệm vụ năm 2021 chuyển sang* |
|  | Đánh giá khí hậu tỉnh Hà Tĩnh |  | 4/2022 | Phòng TN Nước, biển và hải đảo | Đ/c Phan Lam Sơn – PGĐ Sở | *Nhiệm vụ năm 2021 chuyển sang* |
|  | Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về Tài nguyên nước, Khí tượng thuỷ văn, Biển đảo, ứng phó sự cố tràn dầu (theo Kế hoạch Sở TN&MT phê duyệt tại QĐ số 801 ngày 23/12/2021) | 3/2022 | 11/2022 | Phòng TN Nước, biển và hải đảo | Đ/c Phan Lam Sơn – PGĐ Sở |  |
|  | Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 07/12/2017 của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực về bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo | 01/2022 | 9/2022 | Phòng Môi trường | Đ/c Giám đốc Sở; Đ/c Phan Lam Sơn – PGĐ Sở | *Thuộc Khung tỉnh (theo Chương trình số 14/CTr-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh)* |
|  | Tham mưu xây dựng văn bản thực hiện Luật BVMT theo Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh | 01/2022 | 12/2022 | Phòng Môi trường | Đ/c Phan Lam Sơn – PGĐ Sở |  |
|  | Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao | 1/2022 | 3/2022 | Phòng Môi trường | Đ/c Giám đốc Sở; Đ/c Phan Lam Sơn – PGĐ Sở | *Thuộc Khung tỉnh (theo Chương trình số 14/CTr-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh)* |
|  | Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh | 3/2022 | 11/2022 | Phòng Môi trường | Đ/c Phan Lam Sơn – PGĐ Sở |  |
|  | Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn xây dựng báo cáo Hiện trạng môi trường - Chuyên đề Môi trường Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp | 3/2022 | 10/2022 | Phòng Môi trường | Đ/c Phan Lam Sơn – PGĐ Sở |  |
|  | Tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết về một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2022-2025 | 3/2022 | 12/2022 | Phòng Môi trường | Đ/c Phan Lam Sơn – PGĐ Sở |  |
|  | Xây dựng, triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường cấp tỉnh năm 2022 | 3/2022 | 12/2022 | Phòng Môi trường | Đ/c Phan Lam Sơn – PGĐ Sở |  |
|  | Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí môi trường tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và huyện NTM - năm 2022 | 3/2022 | 12/2022 | Phòng Môi trường | Đ/c Phan Lam Sơn – PGĐ Sở |  |
|  | Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 | 9/2022 | 11/2022 | Phòng Môi trường | Đ/c Phan Lam Sơn – PGĐ Sở |  |
|  | Hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. |  | 3/2022 | Phòng Môi trường | Đ/c Phan Lam Sơn – PGĐ Sở | *Nhiệm vụ năm 2021 chuyển sang* |
|  | Tham mưu UBND tỉnh chấp thuận các bãi đổ chất thải rắn xây dựng (không phải là chất thải nguy hại) phục vụ Dự án đường cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Hà Tĩnh | 01/2022 | 30/6/2022 | Phòng Môi trường | Đ/c Phan Lam Sơn – PGĐ Sở |  |
|  | Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (theo Kế hoạch Sở TN&MT phê duyệt tại QĐ số 801 ngày 23/12/2021); Kiểm tra, lấy mẫu phục vụ cấp giấy phép môi trường | 03/2022 | 11/2022 | Phòng Môi trường | Đ/c Phan Lam Sơn – PGĐ Sở |  |
|  | Đề án về phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội | 01/2022 | 15/4/2022 | Trung tâm PTQĐ và Kỹ thuật địa chính | Đ/c Giám đốc Sở; Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở | *Thuộc Khung tỉnh (theo Chương trình số 14/CTr-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh)* |
|  | Xây dựng đơn giá lập điều, chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện | 01/2022 | 28/02/2022 | Trung tâm PTQĐ và Kỹ thuật địa chính | Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở |  |
|  | Lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông trường, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông - lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, BQL rừng, các tổ chức sự nghiệp khác” | 01/2022 | 04/2022 | Trung tâm PTQĐ và Kỹ thuật địa chính | Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở | *Thuộc Khung tỉnh (theo Chương trình số 14/CTr-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh)* |
|  | Lập Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán cắm mốc hành lang bờ biển | 02/2022 | 15/3/2022 | Trung tâm PTQĐ và Kỹ thuật địa chính | Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở |  |
|  | Xây dựng Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh | 01/2022 | 15/3/2022 | Trung tâm PTQĐ và Kỹ thuật địa chính | Đ/c Giám đốc Sở |  |
|  | Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng 02 vị trí tái định cư (giai đoạn 1 với 4,2 ha) phục vụ GPMB đường Hàm Nghi kéo dài | 01/2022 | 12/2022 | Trung tâm PTQĐ và Kỹ thuật địa chính | Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở |  |
|  | Lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh (giai đoạn 2021-2025) | 01/2022 | 28/3/2022 | Trung tâm PTQĐ và Kỹ thuật địa chính | Đ/c Giám đốc Sở;  Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở | *Thuộc Khung tỉnh (theo Chương trình số 14/CTr-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh)* |
|  | Quản lý 55 khu đất sau thu hồi và 27 khu đất dôi dư (Khu tái định cư); Lập phương án sử dụng đất các khu đất do Trung tâm quản lý; Lập phương án đấu giá 10-15 khu đất được giao sau thu hồi. | 01/2022 | 12/2022 | Trung tâm PTQĐ và Kỹ thuật địa chính | Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở |  |
|  | Xác định giá đất cụ thể một số Dự án (từ 5 đến 10 dự án) | 01/2022 | 12/2022 | Trung tâm PTQĐ và Kỹ thuật địa chính | Đ/c Giám đốc Sở |  |
|  | Thực hiện chương trình quan trắc giám sát chất lượng môi trường tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 | 01/2022 | 12/2022 | Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường | Đ/c Phan Lam Sơn – PGĐ Sở |  |
|  | Xây dựng báo cáo Hiện trạng môi trường- chuyên đề Môi trường Khu công nghiệp - cụm công nghiệp | 3/2022 | 10/2022 | Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường | Đ/c Phan Lam Sơn – PGĐ Sở |  |
|  | Theo dõi, duy trì trạm điều hành hệ thống quan trắc tự động liên tục | 01/2022 | 12/2022 | Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường | Đ/c Phan Lam Sơn – PGĐ Sở |  |
|  | Tham mưu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo | 01/2022 | 3/2022 | Văn phòng Đăng ký đất đai | Đ/c Giám đốc Sở |  |
|  | Thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2021 | 01/2022 | 05/2022 | Văn phòng Đăng ký đất đai | Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở |  |
|  | Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai các huyện Can Lộc, Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Vũ Quang, Lộc Hà, Thạch Hà, Kỳ Anh, Nghi Xuân, thị xã Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh |  | 12/2022 | Văn phòng Đăng ký đất đai | Đ/c Giám đốc Sở; Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở | *Nhiệm vụ năm 2021 chuyển sang* |
|  | Xây dựng Quy chế thu thập, quản lý khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường theo Nghị định 73/2017/NĐ-CP |  | 06/2022 | Văn phòng Đăng ký đất đai | Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở | *Nhiệm vụ năm 2021 chuyển sang* |
|  | Thu thập, chỉnh lý đưa vào lưu trữ tài liệu thuộc các phòng thuộc Sở (gồm: Đất đai 1, Đất đai 2, Khoáng sản, Môi trường và Văn phòng Sở) | 02/2022 | 10/2022 | Văn phòng Đăng ký đất đai | Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở |  |
|  | Thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính theo Nghị quyết 175/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh (Dự kiến 8.500 ha thuộc 6 phường, xã: Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Lợi, Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Phương thuộc thị xã Kỳ Anh) | 4/2022 | 12/2022 | Văn phòng Đăng ký đất đai | Đ/c Giám đốc Sở; Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở |  |
|  | Thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi tập trung, tích tụ ruộng đất theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh (Dự kiến 3.000ha thuộc địa bàn huyện Can Lộc) | 5/2022 | 12/2022 | Văn phòng Đăng ký đất đai | Đ/c Giám đốc Sở; Đ/c Trần Hữu Khanh – PGĐ Sở |  |

**\* Ghi chú:** *Ngoài các nhiệm vụ khung nêu trên, yêu cầu Trưởng các phòng, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp tập trung thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất đảm bảo đúng tiến độ và thời gian quy định.*